## Отчет по МП за 2020 год
Приложение № 3 к Порядку
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы Урывского сельского поселения
за 2020 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджет ные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Муниципальные программы поселений Острогожского муниципального района
4. | Муниципальная программа "Обеспечение решения вопросов местного значения Урывского сельского поселения" | 2014-2022г.г. | 13442.7 | 12355.8 | 88 | 88 | 3608.8 | 3472.1 | 9745.9 | 8795.7 | 0 | 0 | 100 | 91.9146
[15 empty] | доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения | 78.7 | 71.5 | 90.8
| Подпрограмма1 "Обеспечение деятельности администрации Урывского сельского поселения по решению вопросов местного значения" |  | 10035.3 | 8954.4 | 88 | 88 | 3608.8 | 3472.1 | 6338.5 | 5394.3 | 0 | 0 | 100 | 89.229
| Мероприятие 1 "Первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 88 | 88 | 88 | 88 | [6 empty] | 100 | 100 | осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ДА | ДА | 100
| Мероприятие 2 " Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | ДА | ДА | 100
| Мероприятие 3 "Благоустройство территории сельского поселения" |  | 1551.7 | 1551.6 |  |  | 170.7 | 170.7 | 1381 | 1380.9 |  |  | 100 | 99.9936 | организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | ДА | ДА | 100
[15 empty] | доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности | 30.5 | 30.5 | 100
[15 empty] | количество оборудованных спортивных и детских площадок | 3.4 | 3.4 | 100
[15 empty] | количество обустроенных мест массового отдыха населения | 0.6 | 0 | 0
| Мероприятие 4 "Содержание и ремонт автомобильных дорог" |  | 3093.6 | 2149.5 |  |  | 1754 | 1754 | 1339.6 | 395.5 |  |  | 100 | 69.4822 | доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности | 4.2 | 2.2 | 52.3
| Мероприятие 5 "Развитие градостроительной деятельности» |  | 0 | 0
| Мероприятие 6 "Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей" |  | 2507.8 | 2371.1 |  |  | 1592.2 | 1455.5 | 915.6 | 915.6 |  |  | 100 | 94.549
| Мероприятие 7 "Деятельность органов местного самоуправления по реализации муниципальной программы" |  | 2050.4 | 2050.4 |  |  | 47.6 | 47.6 | 2002.8 | 2002.8 |  |  | 100 | 100
[15 empty] | Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от земельного налога за отчетный период | 16.6 | 16.6 | 100
[15 empty] | Удельный вес недоимки по налогу на имущество на 1 января, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от налога на имущество за отчетный период | 77.2 | 143.6 | 186
[15 empty] | доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг | ДА | ДА | 100
| Мероприятие 8 "Деятельность главы сельского поселения |  | 741.4 | 741.4 |  |  | 44.3 | 44.3 | 697.1 | 697.1 |  |  | 100 | 100 | Количество жалоб от населения в районную администрацию и правительство Воронежской области на исполнение полномочий главы поселения в расчете на 1000 чел.населения, нашедших свое подтверждение | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 100 | 100
|  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 100 | 100
|  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 100 | 100
| Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Урывский сельский культурно-досуговый центр" |  | 3407.4 | 3401.4 |  |  |  |  | 3407.4 | 3401.4 |  |  | 100 | 99.8239 | Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями | 75 | 75 | 100
Глава Урывского сельского поселения | [5 empty] | _________________________ |  |  |  | Н.В.Деревщиков
Подпись
Тел. 8(47375) 5-26-21