**ЗАЯВКА**

**на предоставление гранта для финансирования Проекта ТОС «Голдаевское» в 2019 году**

**1.Название муниципального района/городского округа**

Острогожский район

**1.1.**.**Название муниципального образования**

Урывское сельское поселение

**1.2.Название населенного пункта**

С.Урыв-Покровка

**2.Полное наименование ТОС**

ТОС «Голдаевское», с.Урыв-Покровка улицы: Садовая, Прилужная, Центральная

**3.ФИО председателя ТОС и контактные данные**

Скакун Дмитрий Федорович, адрес проживания: 397816, Воронежская область, Острогожский район, с. Урыв-Покровка, ул. Садовая, д.12,тел. 8 920 414 20 89.

Глава Урывского сельского поселения Деревщиков Николай Владимирович, адрес проживания: 397816, Воронежская область, Острогожский район, с. Урыв-Покровка, ул. Садовая, д.7, тел. 8 952 557 17 86

**4.Социально- значимая деятельность ТОС**

Силами участников ТОС проводились субботники по уборке и расчистке территории под пьедестал трактора-тягача «Сталинец-С60» участвующего в ВОВ, поднятого со дна р. Дон в 2017 г., и территории прилегающей к пьедесталу.

Этот проект обсуждался совместно с Советом Ветеранов и женсоветом администрации Урывского сельского поселения с депутатами Совета народных депутатов. Участники ТОС «Голдаевское» принимают активное участие в таких мероприятиях, как поздравление престарелых граждан, «Ветеранов труда» и участников Великой Отечественной войны с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков 12 января 2019 года. Активисты ТОС «Голдаевское» оказывают помощь инвалидам и престарелым гражданам по очистке дорожек от снега в зимний период, а в летнее время обкашивают территории от сорной растительности. Участники ТОС принимают активное участие в общественной жизни поселения.

Для более оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления глава поселения Деревщиков Н.В. регулярно выезжает на сход граждан ТОСа для оказания методической помощи, предоставления консультаций и решения возникающих вопросов обеспечения жизнедеятельности ТОС.

**5. Реализация социально- значимых проектов**

ТОСом в рамках грантового конкурса в 2018 году реализован проект "Ремонт дороги к

Никольскому храму"

**6. Направление проекта**

благоустройство памятников, мемориалов, обелисков

**7.Название проекта, на который запрашивает грант**

Установка на пьедестал трактора-тягача «Сталинец-С60» участвующего в ВОВ, поднятого со дна р.Дон в 2017 г. и благоустройство этой территории к 75-летию Победы в ВОВ.

**8. Цель проекта**

Цель данного проекта - установка на пьедестал трактора-тягача «Сталинец-С60» участвующего

в ВОВ, поднятого со дна р.Дон в 2017 г. и благоустройство этой территории к 75-летию Победы

в ВОВ, (Устройство пьедестала из фундаментных блоков 3 х 5,5; установка трактора «Сталинец

С-60» на пьедестал)

**9. Задачи проекта**

1) Реставрация и ремонт трактора-тягача; 2) Установка трактора на пьедестал; 3) Увековечение

памяти о погибших в годы ВОВ; 4) Благоустройство территории

**10. Краткое описание проекта с обоснованием его социальной значимости**

1) Цель данного проекта - установка на пьедестал трактора-тягача «Сталинец-С60» участвующего в ВОВ, поднятого со дна р.Дон в 2017 г. и благоустройство этой территории к 75-летию Победы в ВОВ,

Устройство пьедестала из фундаментных блоков 3 х 5,5; установка трактора «Сталинец С-60» на пьедестал; Устройство тротуаров из тротуарной плитки -130 м2.; установка: ограждения-50 п.м.;

скамья Парковая-5 шт. урна «Антивондальная»-5 шт. устройство газона -190 кв.м.; посадка хвойных растений-10 шт.; установка мраморной плиты на пьедестал.

2) Приобретение: семян газонных трав DLF TUR FLINE- 7,5 кг.; саженцев хвойных растений «Туя западная Смарагд» Н-1,5м.-10 шт.; изготовление мраморной плиты на пьедестал-1 шт.

3) Социальная значимость проекта заключается в том, что он устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления, направлен на воспитание у жителей села любви к малой родине, гордости за ее героическое прошлое, а также на сохранение памяти о погибших солдатах-земляках в Великой Отечественной войне. Эффективность проекта заключается в следующем: он важен для местных жителей. В целом после благоустройства территории вокруг установленного пьедестала улучшится эстетический вид территории, повысится уровень комфортного проживания на селе.

В реализации проекта заинтересовано все население ТОС «Голдаевское», которые будут привлечены к осуществлению проекта и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом и собственными финансовыми средствами, вложенными в реализацию проекта.

Задачи проекта :

1. Реставрация и ремонт трактора-тягача;
2. Установка трактора на пьедестал;
3. Увековечение памяти о погибших в годы ВОВ;
4. Благоустройство территории

**11. Команда проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО и контактные данные(номер мобильного телефона) | Скакун Дмитрий Федорович  тел.8 920 414 20 89 |
| Возраст | 50 |
| Роль в заявленном проекте | Руководитель проекта |
| Вклад в реализацию | 1000 руб. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Основное место работы | ООО "Воронежское СМУ -1" |
| ФИО и контактные данные  (номер мобильного телефон) | Гусев Павел Николаевич  тел: 8 908 131 44 97 |
| Возраст | 42 |
| Роль в заявленном проекте: | Организатор |
| Вклад в реализацию | 1000 руб. |
| Основное место работы | ПЧ-85 с. Урыв-Покровка |
| ФИО и контактные данные  (номер мобильного телефона) | Чермошенцев Вячеслав Николаевич,  тел: 8 951 864 81 52 |
| Возраст | 47 |
| Роль в заявленном проекте: | Активист |
| Вклад в реализацию | 1000 руб. |
| Основное место работы:  ФИО и контактные данные  (номер мобильного телефона) | оператор газовой котельной МКУК "Урывский сельский культурно-досуговый центр"  Деревщиков Николай Владимирович,  тел. 8 952 557 17 86 |
| Возраст | 51 |
| Роль в заявленном проекте: | Организатор |
| Вклад в реализацию | 1000 |
| Основное место работы: | Администрация Урывского сельского поселения |

**12. Количество участников ТОС**

Количество участников ТОС, желающих принять участие в реализации проекта, составляет 361 человек.

**13. Личный вклад жителей в реализацию проекта**

Инициативная группа на данный момент имеет 69699 рублей собственных финансовых средств, которые будут вложены в реализацию проекта. В реализации проекта заинтересовано все население ТОС «Голдаевское», все население с.Урыв-Покровка, которое будет привлечено к осуществлению проекта, и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом, и собственными финансовыми средствами, вложенными в реализацию проекта. Силами участников ТОС планируется работа по уборке и планировке территории, установке ограждения, посадке хвойных деревьев, газонов.

**14. Технология вовлечения жителей и участников ТОС в реализацию проекта**

Команда на данный момент имеет 69699 рублей собственных финансовых средств, которые будут вложены в реализацию проекта. Планируемое затрачиваемое время в день нареализацию инициативы: 5 часов. Инициативная группа провела два собрания с жителями ТОС, сделала подворный обход и собрала денежные средства с населения, проживающего на территории ТОС. Всё работающее население без дополнительной агитации готовы участвовать в реализации проекта.

**15. Количество пользователей инициативы**

Количество участников ТОС 361 человек. В с.Урыв-Покровка, Урывского сельского поселения проживает 1516 человек. Все они будут являться пользователями инициативы, а также все гости и приезжие, так как это знаковое место, память о погибших в местах ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

**16. Описание позитивных изменений**

Инициативная группа ТОС «Голдаевское», население, администрация Урывского сельского поселения заинтересованы в реализации проекта «Установка на пьедестал трактора-тягача «Сталинец-С60» участвующего в ВОВ, поднятого со дна р. Дон в 2017 г. и благоустройство этой территории к 75-летию Победы в ВОВ». Реализация данного проекта будет знаменательным событием к 75-летию Победы в ВОВ и подарком участникам и ветеранам ВОВ. Данный проект важен для местных жителей. Он, прежде всего, направлен на воспитание у жителей села любви к малой родине, гордости за ее героическое прошлое, а также на сохранение памяти о погибших воинах в Великой Отечественной войне. В целом после благоустройства территории вокруг установленного пьедестала улучшится эстетический вид территории, повысится уровень комфортного проживания на селе.

**17. Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственный |
| Подготовка земельного участка | Май-июнь 2019 г | Председатель ТОС Скакун Д.Ф. |
| Заказ и приобретение материалов и оборудования | Июнь 2019 | Председатель ТОС Скакун Д.Ф. |
| Установка на пьедестал трактора-тягача «Сталинец-С60» | Июль 2019 | ООО «Тихий Дон» Гусев С.В. |
| Устройство плиточного покрытия | Июль 2019 | Администрация Урывского сельского поселения |
| Устройство ограждения | Август 2019 | Председатель ТОС Скакун Д.Ф. |
| Благоустройство (установка скамеек, урн, посадка деревьев, клумб) | Август 2019 | Председатель ТОС Скакун Д.Ф. |
| Открытие пьедестала | Август 2019 | Председатель ТОС Скакун Д.Ф. |

**18. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Организации, участвующие в софинансировании проекта | Сумма софинансирования (в рублях) |
| Средства участников ТОС | 69699,00 |
| Бюджет поселения | 129935,50 |
| ООО «Тихий Дон» | 66000,00 |
| Грант | 249875,00 |
| Итого: | 515509,00 |

**19. Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость(ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |  | Источники средств | | |
| Собственные | Привлеченные | Грант | Итого |
| 1 | Ограждение Римское высокое «Ар-Деко» | 1935,00 | 50 м/п. | 96750,00 | 0 | 0 | 96750,00 | 96750,00 |
| 2 | Скамья Парковая | 2400,00 | 5 шт. | 12000,00 | 0 | 0 | 12000,0 | 12000,0 |
| 3 | Урна «Антивондальная» | 1590,00 | 5 шт. | 7950,00 | 0 | 0 | 7950,0 | 7950,0 |
| 5 | Плитка тротуарная «прямоугольник» 200\*100\*60мм Серая | 500,00 | 117 м2 | 58500,00 | 0 | 0 | 58500,00 | 58500,00 |
| 6 | Плитка тротуарная «прямоугольник» 200\*100\*60мм Цветная | 600,00 | 13 м2 | 7800,0 | 0 | 0 | 7800,00 | 7800,00 |
| 7 | Бортовой камень прессованный БР 100.20.80. | 170,00 | 98 шт. | 16660,00 | 0 | 0 | 16660,0 | 16660,0 |
| 8 | Блок бетонный ФБС 24-4-6 2380\*400\*580 | 2000,00 | 22 шт. | 46046,00 | 0 | 0 | 46046,00 | 46046,00 |
| 9 | Геотекстиль «Дорнит-200» | 32,07 | 130 м2 | 4169,5 | 0 | 0 | 4169,5 | 4169,5 |
| 10 | Семена газонных трав DLF TUR FLINE | 493,20 | 7,5 кг. | 3699.00 | 3699.00 | 0 | 0 | 3699.00 |
| 11 | Саженцы хвойных растений «Туя западная Смарагд» Н-1,5м. | 4000,00 | 10 шт. | 40000,00 | 40000,00 | 0 | 0 | 40000,00 |
| 12 | Изготовление мраморной плиты на пьедестал | 26000,00 | 1 шт. | 26000,00 | 26000,00 | 0 | 0 | 26000,00 |
| 13 | Реставрация Трактора «Сталинец С-60» (Пескоструй, сварочные работы ,покраска) | 50000,00 | 1 шт. | 50000,00 | 0 | 50000,00 | 0 | 50000,00 |
| 14 | Установка пьедестала из фундаментных блоков (Подъемный Кран) | 1000,00 | 8 час. | 8000,00 | 0 | 8000,00 | 0 | 8000,00 |
| 15 | Установка трактора «Сталинец С-60» на пьедестал (Подъемный Кран) | 1000,00 | 8 час. | 8000,00 | 0 | 8000,00 | 0 | 8000,00 |
| 16 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки( без стоимости материалов) | 500,0 | 131м2 | 65500,0 | 0 | 65500,0 | 0 | 65500,0 |
| 17 | Штукатурка пьедестала под сетку декоративный АртБетон | 1895,15 | 34 | 64435,0 |  | 64435,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 69699,00 | 195935,50 | 249875,00 | 515509,50 |

**20**. **Источники средств, итого в руб**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Собственные | Привлеченные | Грант |
| **69699,00** | **195935,00** | **249875,50** |

**21. Перспективы развития проекта**

Сохранность и работу объекта обеспечит инициативная группа ТОС «Голдаевское», администрация Урывского сельского поселения. Перспектива дальнейшего развития проекта рассчитана на 2 года:

- устройство автомобильной стоянки;

- устройство цветников;

- автономное освещение территории.

Для каждого жителя повысится уровень культуры и комфортного проживания на селе, улучшится эстетический вид территории.

**22. E-mail**

[Kolpakovaelena69@yandex.ru](mailto:Kolpakovaelena69@yandex.ru)

Председатель ТОС «Голдаевское» Д.Ф.Скакун